## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
6.122% | 2022-10-10 | 3 | 2022-10-12 | 3 | 3 | Released | 2022-10-12 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles) | 100%
24.49% | 2022-10-12 | 12 | 2022-10-23 | 12 | 12 | Released | 23/10/200 | Entrega Sprint 1 (Documentacion Preliminar/repositorios/alcance) | 100%
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2022-10-10 | 1 | 2022-10-10 | 1 | 1 | Released | 2022-10-10 | Construcción Inicial de MockUps | 2.041% | 0%
0 | 2022-10-11 | 1 | 2022-10-11 | 1 | 1 | Released | 2022-10-11 | Construcción UML casos de uso | 2.041% | 0%
0 | 2022-10-12 | 1 | 2022-10-12 | 1 | 1 | Released | 2022-10-12 | Documento IEEE 29148 | 2.041% | 0%
1 | 2022-10-12 | 1 | 2022-10-12 | 1 | 1 | Released | 2022-10-12 | Desarrollar Product Backlog Priorizado | 2.041% | 0%
1 | 2022-10-13 | 2 | 2022-10-14 | 2 | 2 | Released | 2022-10-14 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 4.082% | 0%
1 | 2022-10-15 | 2 | 2022-10-16 | 2 | 2 | Released | 2022-10-16 | Construir Archivo Gestión Configuración | 4.082% | 0%
1 | 2022-10-17 | 5 | 2022-10-21 | 5 | 5 | Released | 2022-10-21 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 10.2% | 0%
1 | 2022-10-22 | 2 | 2022-10-23 | 2 | 2 | Released | 2022-10-23 | Creación y configuración cuenta Devops (StormBoard y tareas) | 4.082% | 0%
1 | 2022-10-14 | 10 | 2022-10-23 | 10 | 10 | Released | 2022-10-23 | Revisión Documentación | 0% | 0%
Unplanned
Unplanned
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 22 | 22
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B17="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")
Release Date = Tabla2[[#This Row],[End]]

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Construcción Inicial de MockUps | Done | 1 | 0 | 2 | Documentación | Es necesario generar un esquema del proyecto para tener una linea base a seguir a lo largo del desarrollo de este proyecto.
2 | Construcción UML casos de uso | Done | 1 | 0 | 2 | Documentación | Es necesario generar los diagramas UML (casos de uso, clases y de actividades) del proyecto para tener una linea base a seguir a lo largo del desarrollo de este proyecto.
3 | Documento IEEE 29148 | Done | 1 | 0 | 2 | Documentación | El documento de requisitos de software (SRS) es una declaración oficial de lo qué se requiere de los desarrolladores del sistema.
4 | Desarrollar Product Backlog Priorizado | Done | 1 | 1 | 1 | Documentación | Generar una lista de productos dando prioridad a las funciones inmediatas que necesita el sistema para funcionar
5 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 1 | 1 | 1 | Documentación | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
6 | Construir Archivo Gestión Configuración | Done | 2 | 1 | 1 | Documentación | Stack: MERN Front: ReactJS Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
7 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 5 | 1 | 1 | Documentación | Construccion Historias de Usuario Sprint 1
8 | Creación y configuración cuenta Devops (StormBoard y tareas) | Done | 2 | 1 | 1 | Documentación | Configuración inicial DevOps Azure
9 | Revisión Documentación | Done | 10 | 1 | 1 | Revisión | Revisión de toda la documentación generada
Proyecto
Académica
Académica
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.