## Release Plan
Increment Plan
Incr. | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | % Esfuerzo vs Estimación
6.122% | 2022-10-10 | 3 | 2022-10-12 | 3 | 3 | Released | 2022-10-12 | Entrega Sprint 0 (Conformacion de equipo / Idea / Roles) | 100%
22.45% | 2022-10-13 | 11 | 2022-10-23 | 11 | 11 | Released | 23/10/200 | Entrega Sprint 1 (Documentacion Preliminar/repositorios/alcance) | 100%
28.57% | 2022-10-24 | 14 | 2022-11-06 | 14 | 14 | Released | 2022-10-06 | Entrega Sprint 2 (Interfaz grafica) | 100%
28.57% | 2022-11-07 | 14 | 2022-11-20 | 14 | 14 | Released | 2022-11-20 | Entrega Sprint 3 (Datos y Backend) | 100%
14.29% | 2022-11-21 | 7 | 2022-11-27 | 7 | 7 | Released | 2022-11-27 | Entrega Sprint 4 (Despliegue y distribución)
Unplanned
Sprint Plan
Sprint | Start | Days | End | Estimated Size | Real Size | Status | Release Date | Goal | Increment | % Error estimación
0 | 2022-10-10 | 1 | 2022-10-10 | 1 | 1 | Released | 2022-10-10 | Construcción Inicial de MockUps | 2.041% | 0%
0 | 2022-10-11 | 1 | 2022-10-11 | 1 | 1 | Released | 2022-10-11 | Construcción UML | 2.041% | 0%
0 | 2022-10-12 | 1 | 2022-10-12 | 1 | 1 | Released | 2022-10-12 | Documento IEEE 29148 | 2.041% | 0%
1 | 2022-10-13 | 1 | 2022-10-13 | 1 | 1 | Released | 2022-10-13 | Desarrollar Product Backlog Priorizado Sprint 1 | 2.041% | 0%
1 | 2022-10-14 | 2 | 2022-10-15 | 2 | 2 | Released | 2022-10-15 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | 4.082% | 0%
1 | 2022-10-16 | 2 | 2022-10-17 | 2 | 2 | Released | 2022-10-17 | Construir Archivo Gestión Configuración | 4.082% | 0%
1 | 2022-10-18 | 5 | 2022-10-22 | 5 | 5 | Released | 2022-10-22 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | 10.2% | 0%
1 | 2022-10-23 | 1 | 2022-10-23 | 1 | 1 | Released | 2022-10-23 | Creación y configuración cuenta Devops (StormBoard y tareas) | 2.041% | 0%
1 | 2022-10-14 | 10 | 2022-10-23 | 10 | 10 | Released | 2022-10-23 | Revisión Documentación | 0% | 0%
2 | 2022-10-24 | 1 | 2022-10-24 | 1 | 1 | Released | 2022-10-24 | Barra de navegación | 2.041% | 0%
2 | 2022-10-25 | 1 | 2022-10-25 | 1 | 1 | Released | 2022-10-25 | Pie de página | 2.041% | 0%
2 | 2022-10-26 | 2 | 2022-10-27 | 2 | 2 | Released | 2022-10-27 | Ventana Inicio de sesión | 4.082% | 0%
2 | 2022-10-28 | 2 | 2022-10-29 | 2 | 2 | Released | 2022-10-29 | Creación de usuario | 4.082% | 0%
2 | 2022-10-30 | 2 | 2022-10-31 | 2 | 2 | Released | 2022-10-31 | Crear producto | 4.082% | 0%
2 | 2022-11-01 | 1 | 2022-11-01 | 1 | 1 | Released | 2022-11-01 | Modificar producto | 2.041% | 0%
2 | 2022-11-02 | 4 | 2022-11-05 | 4 | 4 | Released | 2022-11-05 | Mostrar productos (Inicio) | 8.163% | 0%
2 | 2022-11-06 | 1 | 2022-11-06 | 1 | 1 | Released | 2022-11-06 | Encabezado | 2.041% | 0%
3 | 2022-11-07 | 1 | 2022-11-07 | 1 | 1 | Released | 2022-11-07 | Inicio de sesión (Backend) | 2.041% | 0%
3 | 2022-11-08 | 5 | 2022-11-12 | 5 | 5 | Released | 2022-11-12 | DAO | 6.122% | 0%
3 | 2022-11-11 | 1 | 2022-11-11 | 1 | 1 | Released | 2022-11-11 | Creación base de datos | 2.041% | 0%
3 | 2022-11-12 | 1 | 2022-11-12 | 1 | 1 | Released | 2022-11-12 | Subida al servidor base de datos | 2.041% | 0%
3 | 2022-11-13 | 1 | 2022-11-13 | 1 | 1 | Released | 2022-11-13 | Microservicio buscar | 2.041% | 0%
3 | 2022-11-14 | 2 | 2022-11-15 | 2 | 2 | Released | 2022-11-15 | Modificar producto (Backend) | 4.082% | 0%
3 | 2022-11-16 | 3 | 2022-11-18 | 3 | 3 | Released | 2022-11-18 | Creación Articulo (Backend) | 6.122% | 0%
3 | 2022-11-19 | 2 | 2022-11-20 | 2 | 2 | Released | 2022-11-20 | Intercambio | 4.082% | 0%
4 | 2022-11-21 | 2 | 2022-11-22 | 2 | 2 | Released | 2022-11-22 | Despliegue Backend | 4.082% | 0%
4 | 2022-11-23 | 2 | 2022-11-24 | 2 | 2 | Released | 2022-11-24 | Despliegue frontend | 4.082% | 0%
4 | 2022-11-25 | 3 | 2022-11-27 | 3 | 3 | Released | 2022-11-27 | Pruebas y funcionamiento | 4.082% | 0%
4 | 2022-11-27 | 1 | 2022-11-27 | 1 | 1 | Released | 2022-11-27 | Corrección de errores | 2.041% | 0%
Historias no asignadas |  |  |  | 0
Total Size |  |  |  | 62 | 59
|  |  |  | Estimadas | Reales
Formulas:
Start = IF(OR(B17="",[Incr.]=""),"",B14)
Start = IF(AND([Start, row above]<>"",[Days, row above]<>"",[Days]<>""),[Start, row above]+[Days, row above],"")
End = IF(OR([Start]="",[Days]=""),"",[Start]+[Days]-1)
End = IF(AND([Start]<>"",[Days]<>""),[Start]+[Days]-1,"")
Release Date = Tabla1[[#This Row],[End]]

## Product Backlog
Product Backlog
Story ID | Story name | Status | Size | Sprint | Priority | Story Type | Comments | Additional Comments
1 | Construcción Inicial de MockUps | Done | 1 | 0 | 2 | Documentación | Es necesario generar un esquema del proyecto para tener una linea base a seguir a lo largo del desarrollo de este proyecto.
2 | Construcción UML | Done | 1 | 0 | 2 | Documentación | Es necesario generar los diagramas UML (casos de uso, clases y de actividades) del proyecto para tener una linea base a seguir a lo largo del desarrollo de este proyecto.
3 | Documento IEEE 29148 | Done | 1 | 0 | 2 | Documentación | El documento de requisitos de software (SRS) es una declaración oficial de lo qué se requiere de los desarrolladores del sistema.
4 | Desarrollar Product Backlog Priorizado Sprint 1 | Done | 2 | 1 | 1 | Documentación | Se Desarrolla Product Backlog Priorizado
5 | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo | Done | 1 | 1 | 1 | Documentación | Se Construye Repositorio (Github) en Proyecto de Equipo, El Proyecto tiene tres fases (To Do, In Progress, Done)
6 | Construir Archivo Gestión Configuración | Done | 2 | 1 | 1 | Documentación | Stack: MERN Front: ReactJS Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
7 | Construir Historias de Usuario a desarrollar en Sprint No.1 | Done | 5 | 1 | 1 | Documentación | Construccion Historias de Usuario Sprint 1
8 | Creación y configuración cuenta Devops (StormBoard y tareas) | Done | 2 | 1 | 1 | Documentación | Configuración inicial DevOps
9 | Revisión Documentación | Done | 10 | 1 | 2 | Revisión | Revisión de toda la documentación generada
10 | Barra de navegación | Done | 1 | 2 | 1 | Interfaz grafica | Construcción de la barra de navegación para una aplicación de una sola pagina que permita cargar todas las funcionalidades en la pagina principal.
11 | Pie de página | Done | 1 | 2 | 1 | Interfaz grafica | Desarrollo de un footer que permita mostrar elementos comunes a todas las pestañas
12 | Ventana Inicio de sesión | Done | 2 | 2 | 1 | Interfaz grafica | Para crear productos a intercambiar es necesario iniciar sesión en la aplicación.
13 | Creación de usuario | Done | 2 | 2 | 1 | Interfaz grafica | Formulario que permita crear un usuario en la aplicación WEB.
14 | Crear producto | Done | 2 | 2 | 1 | Interfaz grafica | Formulario para crear productos a intercambiar con otros usuarios.
15 | Modificar producto | Done | 1 | 2 | 1 | Interfaz grafica | Formulario que permite actualizar la información de un producto.
16 | Mostrar productos (Inicio) | Done | 4 | 2 | 1 | Interfaz grafica | Crear un componente con tarjetas que pueda cargar imágenes y descripción de los articulos a intercambiar por los usuarios de la aplicación
17 | Encabezado | Done | 1 | 2 | 1 | Interfaz grafica | Creación de un encabezado con logo para distinguir la marca de la pagina.
18 | Inicio de sesión (Backend) | Done | 1 | 3 | 1 | Datos y Backend | Crear un servicio que permita comprobar, entre los usuarios registrados, si hay una coincidencia de correo y contraseña para iniciar sesión en la aplicación.
19 | DAO | Done | 5 | 3 | 1 | Datos y Backend | Conexión de la base de datos con el backend por medio de un DAO (objeto de acceso a datos)
20 | Creación base de datos | Done | 1 | 3 | 1 | Datos y Backend | Crear base de datos de articulos a intercambiar. Crear los usuarios y roles de cada cliente.
21 | Subida al servidor base de datos | Done | 1 | 3 | 1 | Datos y Backend | Subir la base de datos al servidor de mongo atlas para que este disponible online.
22 | Microservicio buscar | Done | 1 | 3 | 1 | Datos y Backend | crear un servicio que permita buscar coincidencias de articulos para intercambiar
23 | Modificar producto (Backend) | Done | 2 | 3 | 1 | Datos y Backend | crear el servicio para modificar un producto en caso de cometer errores al momento de crearlo
24 | Creación Articulo (Backend) | Done | 3 | 3 | 1 | Datos y Backend | Servicio para crear nuevos articulos a intercambiar en la aplicación para esto es necesario el inico de sesión
25 | Intercambio | Done | 2 | 3 | 1 | Datos y Backend | Servicio para solicitar el intercambio de un objeto a otro usuario
26 | Despliegue Backend | Done | 2 | 4 | 1 | Despliegue y distribución | Creación de usuario en vercel e integración con girhub para despliegue
27 | Despliegue frontend | Done | 2 | 4 | 1 | Despliegue y distribución | Despliegue Frontend y actualización de rutas para conexión
28 | Pruebas y funcionamiento | Done | 3 | 4 | 1 | Despliegue y distribución | Creación Betas para prueba de aplicación
29 | Corrección de errores | Done | 1 | 4 | 1 | Despliegue y distribución | Recolección y corrección de errores
Note on C2: ====== ID#AAAAO20iw4E Use the following statuses (2021-09-03 00:19:36) Planned (or empty) Ongoing Done Removed The sheet uses the above statuses in the formatting and calculation formulas.
Note on D2: ====== ID#AAAAO20iw4I Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Story Points or Ideal Days
Note on E2: ====== ID#AAAAO20iw4A Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) Create a release plan by assigning stories to planned sprints. If there are more stories in the backlog than in the plan, leave the remaining stories unassigned to sprints.
Note on F2: ====== ID#AAAAO20iw38 Petri Heiramo (2021-09-03 00:19:36) You may assign priorities to the stories, but keep in mind that priority does not always equal implementation order.