## Historias de usuario S0 y S1
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 1 |  | Nombre: | Construcción Inicial de MockUps
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja |  | PF reales: | 1
Descripción: | Es necesario generar un esquema del proyecto para tener una linea base a seguir a lo largo del desarrollo de este proyecto.
Es necesario generar la documentación del proyecto para tener una linea base a seguir a lo largo del desarrollo de este proyecto
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 2 |  | Nombre: | Construcción Diagramas UML
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja |  | PF reales: | 1
Descripción: | Es necesario generar los diagramas UML (casos de uso, clases y de actividades) del proyecto para tener una linea base a seguir a lo largo del desarrollo de este proyecto.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 3 |  | Nombre: | Documento IEEE 29148
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 0/4
Prioridad: | Media |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Baja |  | PF reales: | 1
Descripción: | El documento de requisitos de software (SRS) es una declaración oficial de lo qué se requiere de los desarrolladores del sistema.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 4 |  | Nombre: | Desarrollar Product Backlook Priorizado
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 2
Descripción: | Generar una lista de productos dando prioridad a las funciones inmediatas que necesita el sistema para funcionar
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 5 |  | Nombre: | Construir Repositorio (Github) donde integraran el Trabajo
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 1
Descripción: | Tener un repositorio para que el equipo pueda trabajar en conjunto con las demas partes y poder desarrollar el proyecto.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 6 |  | Nombre: | Construir Archivo Gestión Configuración
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Alta |  | PF reales: | 2
Descripción: | Stack: MERN Front: ReactJS Back: JavaScript, Express, Node BD: Mongo
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 7 |  | Nombre: | Construir Historias de usuario Sprint 0 y 1
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 5
Descripción: | Construccion Historias de Usuario Sprint 0 y 1
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 8 |  | Nombre: | Stormboard
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Media |  | PF reales: | 2
Descripción: | Configuración inicial DevOps
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 9 |  | Nombre: | Revisión Documentación
Usuario: |  | Desarrollador
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-01
Prioridad: | Baja |  | PF estimados: | 10
Riesgos de desarrollo: | Baja |  | PF reales: | 10
Descripción: | Revisión de toda la documentación generada
Observaciones:

## Historias de usuario S2
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 10 |  | Nombre: | Barra de navegación
Usuario: |  | Desarrollador Frontend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 1
Descripción: | Construcción de la barra de navegación para una aplicación de una sola pagina que permita cargar todas las funcionalidades en la pagina principal.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 11 |  | Nombre: | Ventana Inicio de sesión
Usuario: |  | Desarrollador Frontend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 2
Descripción: | Para crear productos a intercambiar es necesario iniciar sesión en la aplicación.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 12 |  | Nombre: | Pie de página
Usuario: |  | Desarrollador Frontend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 1
Descripción: | Desarrollo de un footer que permita mostrar elementos comunes a todas las pestañas
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 13 |  | Nombre: | Creación de usuario
Usuario: |  | Desarrollador Frontend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 2
Descripción: | Formulario que permita crear un usuario en la aplicación WEB.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 14 |  | Nombre: | Crear producto
Usuario: |  | Desarrollador Frontend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 2
Descripción: | Formulario para crear productos a intercambiar con otros usuarios.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 15 |  | Nombre: | Modificar producto
Usuario: |  | Desarrollador Frontend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 1
Descripción: | Formulario que permite actualizar la información de un producto.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 16 |  | Nombre: | Mostrar productos (Inicio)
Usuario: |  | Desarrollador Frontend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 4
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 4
Descripción: | Crear un componente con tarjetas que pueda cargar imágenes y descripción de los articulos a intercambiar por los usuarios de la aplicación.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 17 |  | Nombre: | Encabezado
Usuario: |  | Desarrollador Frontend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-02
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 1
Descripción: | Creación de un encabezado con logo para distinguir la marca de la pagina.
Observaciones:

## Historias de Usuario S3
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 18 |  | Nombre: | Inicio de sesión (Backend)
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 1
Descripción: | Crear un servicio que permita comprobar, entre los usuarios registrados, si hay una coincidencia de correo y contraseña para iniciar sesión en la aplicación.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 19 |  | Nombre: | DAO
Usuario: |  | Desarrollador Backend y Gestor Base de datos
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 5
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 5
Descripción: | Conexión de la base de datos con el backend por medio de un DAO (objeto de acceso a datos)
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 20 |  | Nombre: | Creación base de datos
Usuario: |  | Gestor Base de datos
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 1
Descripción: | Crear base de datos de articulos a intercambiar. Crear los usuarios y roles de cada cliente.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 21 |  | Nombre: | Subida al servidor base de datos
Usuario: |  | Gestor Base de datos
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 1
Descripción: | Subir la base de datos al servidor de mongo atlas para que este disponible online.
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 22 |  | Nombre: | Microservicio buscar
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 1
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 1
Descripción: | crear un servicio que permita buscar coincidencias de articulos para intercambiar
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 23 |  | Nombre: | Modificar producto (Backend)
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 2
Descripción: | Crear el servicio para modificar un producto en caso de cometer errores al momento de crearlo
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 24 |  | Nombre: | Creación Articulo (Backend)
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 3
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 3
Descripción: | Servicio para crear nuevos articulos a intercambiar en la aplicación para esto es necesario el inico de sesión
Observaciones:
HISTORIAS DE USUARIO
ID de refencia: | 25 |  | Nombre: | Intercambio
Usuario: |  | Desarrollador Backend
Modifica la historía: |  |  | Sprint: | 2022-04-03
Prioridad: | Alta |  | PF estimados: | 2
Riesgos de desarrollo: | Medio |  | PF reales: | 2
Descripción: | Servicio para solicitar el intercambio de un objeto a otro usuario
Observaciones: